## Gantt chart
Task no | Task | Duration | Start Date | End Date
Task 1 | Project Initiation | 9 | 2022-12-08 | 2022-12-17
Task 1.1 | Project choices | 9 | 2022-12-17 | 2022-12-26
Task 1.2 | Project allocation | 22 | 2022-12-26 | 2023-01-17
Task 1.3 | Risk Assessment Form | 10 | 2023-01-17 | 2023-01-27
Task 1.4 | Ethics Declaration Form | 7 | 2023-01-27 | 2023-02-03
Task 2 | Literature Review | 11 | 2023-02-03 | 2023-02-14
Task 3 | Data Collection | 6 | 2023-02-14 | 2023-02-20
Task 4 | Data Pre-processing | 8 | 2023-02-20 | 2023-02-28
Task 5 | Model Development | 4 | 2023-02-28 | 2023-03-04
Task 6 | Model Testing | 6 | 2023-03-04 | 2023-03-10
Task 7 | Results Analysis | 9 | 2023-03-10 | 2023-03-19
Task 8 | Report Writing | 8 | 2023-03-19 | 2023-03-27
Task 9 | Presentation Prep | 2 | 2023-03-27 | 2023-03-29
Task 10 | Final Presentation | 1 | 2023-03-29 | 2023-03-30
Task 11 | Project Closure | 1 | 2023-03-29 | 2023-03-30
Formulas:
Start Date = [End Date, row above]